## 软件项目
产品线 | 项目名称 | 优先级 | 生命周期 | 开发周期 | 项目经理 | 项目说明 | RDM项目计划
测绘产品线 | LS7.2项目，LS7.3项目 | 高 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 张超 | 以海外需求为主体进行规划，开发相应的功能模块
| 云服务二期项目 | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 叶显山 | 研究实时同步/协同作业等高级功能，同时根据不动产登记局等单位的要求进行定制化开发
| CHCoord项目 | 中 | 开发阶段 | 2016.11~2017.6 | 唐尔辉 | 完成全球坐标库，并开发全新的坐标转换软件，增强用户体验，实现坐标格网生成计算等功能
| HCConfig2.0 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 韦达伟 | 作为SDK改进功能等的示例程序
| CPS1.0.x | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 谭羽安 | 优化最新引擎，全面对标Pivot，尤其是高程精度方面，目标是实现CPS的在全球各地范围CORS中均能取代Pivot进行正常运营
| CORS运维系统2.0版本 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 寇龙 | 针对国内外对CORS运维的需求进行定制开发或维护
| CGO1.x | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 唐尔辉 | 针对无人机的PPK引擎的拍照点内插进行优化，使用惯导进行积分解算，而非根据时间插值计算。
GIS产品线 | MCO3.1 二期 | 高 | 需求阶段 | 2016.11~2017.5 | 周瑾 | 针对购入的穆图GIS引擎进行修改和封装，满足MCO桌面软件的各项需求：基本的图形编辑，图层和属性管理功能，数据集可修改坐标参考；侧重于多源异构数据的导入导出（SHP，DXF，MIF，IMG，TIF，CSV)；工程结构与MC3.1保持一致。 添加Google Earth高精度数据做底图的功能
| MC3.1 | 维护 | 维护阶段 | 2016.11~2017.5 | 周瑾 | 通过滤波算法提高GNSS数据的质量 添加Google Earth高精度数据做底图的功能。可以与91位图下载器公司合作。
| 物理网北斗巡查采集系统（LOS的电力版） | 中 | 开发阶段 | 2016.12~2017.4 | 陈林 | 集成电力手簿端和后方服务端，实现电力输电，配电功能；
| 电力设备采集软件 | 中 | 维护阶段 | 2016.12~2017.3 |  | 添加图形功能，采集过程总显示电力设备的空间拓扑关系，可以导入SIT，tpk格式地图，可以导出DXF。
| 林调之星 | 中 | 维护阶段 | 2016.12~2017.3 |  | 通过滤波算法提高GNSS数据的质量 添加脚本功能，可通过脚本做属性值得逻辑检错
| 林业抚育桌面软件 | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.6 | 周瑾 | 抚育设计系统，完成桌面端数据处理、打图和报表输出功能。
| 林业抚育PDA软件 | 中 | 未开始 | 2017.7~2017.9 |  | 在林调之星的基础上，针对抚育的业务流做定制。
| MC3.1 | 维护 | 维护阶段 | 2016.11~2017.5 | 周瑾 | 通过滤波算法提高GNSS数据的质量 添加Google Earth高精度数据做底图的功能。可以与91位图下载器公司合作。
海洋 | hydrosounder维护 | 中 | 维护阶段 |  | 饶志坚 | 软件比较成熟，工作量不大，基本就是处理些BUG和优化。
| hydrosurvey8.0软件 | 中 | 规划阶段 | 2016.2~2016.7 | 饶志坚 | 在新版的海洋软件基础上，增加无人船控制，测深等一系列功能
监测集成 | HCMonitor2.x | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 李忠超 | 首先保证稳定性，替换1.x版本
| MAS2.1手机网页版（Android、IOS的APP） | 中 | 规划阶段 | 2016.3~2016.10 | 陈林 | 将MAS2.1的PC版客户端的部分功能移到手机网页中，通过网址或Android/IOS的App可实现远程查看监测状态的功能
| HCSIM2.0项目 | 中 | 规划阶段 | 2016.3~2016.10 |  | 使用.net架构重构sim软件，同时支持对监测运维管理平台实现功能对接
| 监测运维管理平台 | 高 | 规划阶段 | 2017.6~2017.10 |  | 对所有监测集成项目的SIM2.0版本和MAS2.x版本的运行情况进行信息汇总和异常监控报警，实现统一的高效运维功能，从项目向服务转变。
| MAS2.x | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  | 增加对监测运维管理平台的支持功能
| 桥梁监测预警软件 | 中 | 规划阶段 | 2016.3~2016.6 | 陈林 | 行业定制型软件
| 风电塔监测预警软件 | 低 | 规划阶段 |  |  | 行业定制型软件，新行业，等待明年的市场情况再决定是否开放
| 水库综合监测管理平台 | 低 | 规划阶段 |  |  | 行业定制型软件，先用现有产品（陈林）试验
移动测绘
无人机
农业
数字化施工
板卡应用 | HDC软件 | 中 | 维护阶段 | 2017.7~2017.12 | 邱琅 | 板卡控制和显示软件
军品
公共类 | 卫星定轨项目 | 高 | 规划阶段 |  |  | 以Bernse为基础，研究卫星定轨理论，开发出能够计算实时、预报、事后精密轨道产品的服务器软件，并配套相应的质量评估软件，评估IGS中心、武大等机构实时发布的卫星轨道的精度、可靠性、可用性等指标。
| CORS-PPP项目 | 高 | 规划阶段 |  |  | 根据实时或预报轨道产品，计算实时接收机钟差产品，并计算全球参考站的FCB（用于模糊度固定）和电离层格网化信息（用于提高收敛速度），并在终端实现PPP或PPP-RTK固定。
| CGO2.0 | 高 | 需求阶段 |  | 暂定李忠超 | 超长基线解算（含自动化下载IGS数据进行解算，具体算法引擎另起项目） 精密单点定位（PPP） 全站仪测量数据处理（不同全站仪的数据格式支持+Prism Const棱镜常数） 支持全球坐标系，可自动升级坐标转换库文件 多图层显示，具备MCO等的GIS数据处理功能 LS7手簿软件数据交互（含道路、电力后处理功能和云服务数据下载与处理功能）
| 动态定位定姿软件 （GMSS/IMU组合导航） |  | 规划阶段 |  | 谭羽安 | 开发一款类似于Waypoint产品系列中的Inertial Explorer（GPS-IMU）的后处理软件，适用于集成与GNSS后处理器相结合的GPS信息和6自由度的IMU传感器。先采用松组合方式，利用RTK引擎算出cm级结果后，结合捷联式加速计（Δν）和角速度（Δθ）信息，可从多个类型的IMU中产生高速率的坐标和姿态信息。
| 超长基线解算引擎项目 |  | 规划阶段 |  | 唐尔辉 | 研究GAMMIT，Bernse等超长基线处理引擎，并进行自动化解算接口封装与测试软件开发（与北京计量院项目结合）。 对超长基线解算的代码进行C/C++语言转换，实现全自动化超长基线数据处理，最终开发出相应的dll，提供标准化对外接口。
| RTK算法 | 高 | 维护阶段 | 2016.2~2016.6 | 谭羽安 | 主要服务于板卡部内嵌软件、CGO的PPK，HCMonitor的动态解算三部分，未来公司自主主板的核心技术

## 硬件项目
产品线 | 项目名称 | 优先级 | 生命周期 | 开发周期 | 项目经理 | 项目说明 | RDM项目计划
测绘产品线 | i50 | 高 | 需求阶段 | 2016.12~2017.8 | 朱磊 | 塑料外壳、Led面板、旋扣电池盖、B380自主板卡的低端小型机，应对T300,V30BX等细分市场； 采用in的IMX6平台开发，降低内部干扰；
| P5分体式接收机 | 高 | 开发阶段 | 2016.10~2017.6 | 朱磊 | 全新的使用IMX6平台的高端分体式接收机，取代N72系列
| SR5项目 | 高 |  | 2017.1~2017.12 | 王超 | 华测软件接收机项目，将FPGA部分选用功耗更低的器件，与天线进行组合，将现有DSP中基带中的一部分移往FPGA，剩余部分和RTK算法部分全部移至Android系统。
| 全星座电台项目 | 高 | 需求阶段 | 2017.1~2017.10 | ？ | 研发全新按照4FSK调制方式的内置收发一体电台模块，支持9600/19200空中波特率可选，其中9600使用原华测电台协议，与旧华测电台模块兼容，19200可设计新的华测电台协议，要求以sate为对标对象（设置顺序为根据所选择的协议和步进值来确定空中波特率的值）
| HCE300 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  | 全网通4G新版本的应用，同时考虑降成本的方案
| I91项目 | 低 | 规划阶段 |  |  | 取代I80的高端接收机，使用BD970板卡，具有更好的抗摔与防水性能，同时增加若干规划的新功能。
GIS产品线 | ？？ | 高 | 立项阶段 | 2017.2~2017.6 |  | 高精度Android产品，是通过背夹的形式还是其他形式再立项讨论
| LT40 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 | 支持全网通，升级Android5.1系统，ROM升级到32GB，添加红外抄表功能；降成本。
| LT500 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰
| LT600平板 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 | 修模，降成本 LT600T替换M8P定位模块（如M8T无法满足）； 增加LT600DI型号，支持添加超高频RFID功能； 航天院定制版本，扩展振动，转速，温度检测传感模块； 刑侦定制平板，获取基站小区信息，基站信号强度，多卡自动切换功能。
| Xone背夹 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 | 降成本
| X360 | 低 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12
海洋 | D580 | 中 | 研发阶段 |  |  | 按照项目计划完成量产
| 无人船及配套软硬件 | 高 | 研发阶段 |  |  | 改进现有工艺，使符合工业化标准； 研发无人船专用通讯黑盒子，改进现有复杂数据链系统，使飞控、差分数据、水深数据等的通讯链路可靠性和稳定性得到保障； 替换船的飞控系统，使飞控部分融入华测自有体系；
| 多波束技术 |  |  |  |  | 预研
监测集成 | RTU遥测终端项目一代项目（H900） | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 待定 | 基于ARM的信号采集器，维护增加的功能包括： 1 添加正弦传感器数据采集 2 一体化雨量监测站 3 一体化裂缝监测站
| RTU遥测终端项目二代项目 | 中 | 规划阶段 | ？ |  | 使用高级的Linux平台来实现更加高级的采集功能，包括增加多通道振弦采集仪.
| AMTBOX自动化监测预警终端 |  | 规划阶段 |  |  | 在P5的基础上，融合RTU的全部功能，形成集GNSS、传感器信号采集为一体的高端监测集成专用终端 考虑将Monitor软件的部分解算功能也移入终端解算模块，增强技术壁垒
| P4一机四天线项目 | 中 | 开发阶段 | 2016.12~2017.6 | 朱磊 | 采用N72的壳体，放两块B243板卡，输出四个天线的观测数据，用于危房监测领域
| LC6500预研 |  |  | 2016.12~2017.2 |  | 联芯发布的新的通讯模块，调研是否能够取代传统电台
移动测绘
无人机
农业 | NX200 | 高 | 开发阶段 |  | 沈雪峰 | 主要是适应不同地域环境的产品化工作，以及整个系统的稳定性与可靠性，减少维护成本
数字化施工
板卡应用事业部 | P1亚米终端 | 中 | 开发阶段 | 2016.10~2017.3 | 安秀杰 | 车载亚米级终端，Ublox板卡+MEMS惯导融合，高端型号采用单频RTK技术
| B380/243二期项目 | 高 | 规划阶段 | 2017.2~2017.6 |  | 提升板卡的长时间运行稳定性和可靠性，保证7*24小时正常工作； 提升观测值数据的质量，能够达到CORS要求； 将RTK核心计算部分迁移至DSP，并实现10HZ数据输出，包括定向结果； 将现有嵌入式Web移植进入板卡固件，并保证系统稳定性；
| 板卡接收机一体化项目 | 中 | 规划阶段 | 2017.2~2017.12 |  | 研究采用新平台来实现板卡基带、RTK算法、现有接收机的Linux嵌入式软件的大集成，采用一个芯片即可实现现有小型机的全部功能；
军品 | 带P码的接收机 | 中 | 开发 | 2016.8~2017.2 | 张沛尧 | 使用军用芯片的RTK接收机
| i60军用接收机天汇版本 |  | 开发阶段 | 2016.8~2017.2 |  | B380P | 定制项目，定型后转产品
| N72军用接收机天汇版本 |  | 开发阶段 |  |  | B380P N72C-W | 定制项目，定型后转产品
| N72军用参考站接收机 |  | 开发阶段 |  |  | B380 N72C8-W军绿色 | 产品
| 随车工具 | 中 | 开发阶段 | 2017.5~2017.9 |  | 1、定向功能，B380板卡 2、支持zigbee | 定型后转产品 7月份J方测试完成
| HCE300版本 |  | 开发阶段 | 2016.8~2017.2 |  | 1、现有HCE300手簿更改为军绿版本
| GNSS动态差分定位装置 |  | 方案阶段 | 2016.12~2017.7 |  | 北极星云对接项目，项目周期8.5个月
| i70军用接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.3 |  | 1、支持B380及B380P板卡 2、支持广播式RTK功能，军品专用 3、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 常规一体化测量型接收机
| X360接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
| LT500手持机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
| N72DC测向接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | N72 显示样机项目主线路板加上B243 | 产品
| JM550军用三星四频定向板卡 |  | 初样阶段 | 2016.9~2017.2 |  | 618所B243,将主天线L1修改为GLONASS G1 | 定制项目
| HC100P |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | 高动态GNSS接收板卡 | 定制项目
| B380P |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | 使用军用芯片的 | 定制项目
| N72C-W |  | 维护阶段 |  |  | 1、支持SBAS 2、军绿、503定制LOGO | 定制项目
| 星历加注接收机 |  | 维护阶段 |  |  | 以定制协议实现给其它设备加注星历 | 定制项目
| 高动态旋转定位测姿接收机 |  | 开发阶段 |  |  |  | 定制项目
| 卫星定位定向授时守时组件 |  | 开发阶段 | 2016.1~2017.3 |  | 15所 | 定制项目
| 星载接收机 |  | 暂停 |  |  |  | 定制项目
| 高精度授时接收机 |  | 开发阶段 |  |  |  | 定制项目
| 军民融合预研项目 |  | 初样阶段 | 2016.12~2017.3 |  | 1、i70C 2、HCE300电子手簿 3、测试验证报告 | 定制项目
| KC16010（洪都） |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  | P3C支持CAN通信，洪都对接项目，定位定向 | 定制项目
| 机载定位测速测姿GNSS接收机（四天线） |  | 方案阶段 | 2017.3~2017.12 |  |  | 定制项目
| 脱靶量测量 |  | 方案阶段 | 2017.3~2017.12 |  |  | 定制项目
其他 | 惯导产品 |  |  |  |  | 研发出一款与Novatel惯导产品类似的GNSS/INS组合导航产品，选择合适的惯导元器件，并自主研发相关核心算法；
| 飞控产品 |  |  |  |  | 对市场上现存的飞控模块进行研究和选型，引入成熟的飞控模块来对公司无人船或无人机的飞控模块进行替换，配合自己的相关软件，实现整套解决方案的产品化

## 新品类
产品线 | 项目名称 | 优先级 | 生命周期 | 开发周期 | 项目经理 | 参与人员 |  | 项目说明 | 备注
[6 empty] | 固件人员 | 硬件人员
测绘产品线 | i50 | 高 | 需求阶段 | 2016.12~2017.8 | 朱磊 |  |  | 塑料外壳、Led面板、旋扣电池盖、B380自主板卡的低端小型机，应对T300,V30BX等细分市场； 采用in的IMX6平台开发，降低内部干扰；
| P5分体式接收机 | 高 | 开发阶段 | 2016.10~2017.6 | 朱磊 | 周扬、董胜飞、吴波 | 何如意，朱磊，赵康德 | 全新的使用IMX6平台的高端分体式接收机，取代N72系列
| 全星座电台项目 | 高 | 需求阶段 | 2017.1~2017.10 | 赵康德 |  |  | 研发全新按照4FSK调制方式的内置收发一体电台模块，支持9600/19200空中波特率可选，其中9600使用原华测电台协议，与旧华测电台模块兼容，19200可设计新的华测电台协议，要求以sate为对标对象（设置顺序为根据所选择的协议和步进值来确定空中波特率的值）
| I91项目 | 低 | 规划阶段 |  | 朱磊 |  |  | 取代I80的高端接收机，使用BD970板卡，具有更好的抗摔与防水性能，同时增加若干规划的新功能。
GIS产品线 | ？？ | 高 | 立项阶段 | 2017.2~2017.6 | 潘杰 |  |  | 高精度Android产品，是通过背夹的形式还是其他形式再立项讨论
海洋 | D580 | 中 | 研发阶段 |  | 安秀杰 | 陆春意、董胜飞 | 程华松，李豪 | 按照项目计划完成量产
| 无人船及配套软硬件 | 高 | 研发阶段 |  | 曹勇 | 曹勇 |  | 改进现有工艺，使符合工业化标准； 研发无人船专用通讯黑盒子，改进现有复杂数据链系统，使飞控、差分数据、水深数据等的通讯链路可靠性和稳定性得到保障； 替换船的飞控系统，使飞控部分融入华测自有体系；
| 多波束技术 |  |  |  | 赵康德 |  |  | 预研
监测集成 | RTU遥测终端项目二代项目 | 中 | 规划阶段 | ？ | 赵康德 |  |  | 使用高级的Linux平台来实现更加高级的采集功能，包括增加多通道振弦采集仪.
| RTU1.2（H900三期） | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 朱磊 | 张魁 | 王玉翠，程华松 | 基于ARM的信号采集器，维护增加的功能包括： 1 添加正弦传感器数据采集 2 一体化雨量监测站 3 一体化裂缝监测站
| AMTBOX自动化监测预警终端 |  | 规划阶段 |  | 朱磊 |  |  | 在P5的基础上，融合RTU的全部功能，形成集GNSS、传感器信号采集为一体的高端监测集成专用终端 考虑将Monitor软件的部分解算功能也移入终端解算模块，增强技术壁垒
| P4一机四天线项目 | 中 | 开发阶段 | 2016.12~2017.6 | 朱磊 | 耿雷、李永强、于嘉昱、周扬、吴波 | 朱磊，赵康德，张太锋，李彩萌 | 采用N72的壳体，放两块B243板卡，输出四个天线的观测数据，用于危房监测领域
| LC6500预研 |  |  | 2016.12~2017.2 | 曹勇 |  |  | 联芯发布的新的通讯模块，调研是否能够取代传统电台
移动测绘
无人机 |  |  |  |  | 曹勇
板卡应用事业部 | P1亚米终端 | 中 | 开发阶段 | 2016.10~2017.3 | 安秀杰 | 陆春意、董胜飞、于嘉昱 | 谷海笑 | 车载亚米级终端，Ublox板卡+MEMS惯导融合，高端型号采用单频RTK技术
| B380/243二期项目 | 高 | 规划阶段 | 2017.2~2017.6 | 张沛尧 |  |  | 提升板卡的长时间运行稳定性和可靠性，保证7*24小时正常工作； 提升观测值数据的质量，能够达到CORS要求； 将RTK核心计算部分迁移至DSP，并实现10HZ数据输出，包括定向结果； 将现有嵌入式Web移植进入板卡固件，并保证系统稳定性； | 板卡
| 板卡接收机一体化项目 | 中 | 规划阶段 | 2017.2~2017.12 | 方智强 |  |  | 研究采用新平台来实现板卡基带、RTK算法、现有接收机的Linux嵌入式软件的大集成，采用一个芯片即可实现现有小型机的全部功能；
军品 | 带P码的接收机 | 中 | 开发 | 2016.8~2017.2 | 张沛尧 |  |  | 使用军用芯片的RTK接收机
| i60军用接收机天汇版本 |  | 开发阶段 | 2016.8~2017.2 | 孙璇 | 张魁 | 何如意 | B380P | 定制项目，定型后转产品
| N72军用接收机天汇版本 |  | 开发阶段 |  | 孙璇 | 张魁 | 何如意 | B380P N72C-W | 定制项目，定型后转产品
| N72军用参考站接收机 |  | 开发阶段 |  | 孙璇 |  |  | B380 N72C8-W军绿色 | 产品
| 随车工具 | 中 | 开发阶段 | 2017.5~2017.9 | 孙璇 |  | 何如意 | 1、定向功能，B380板卡 2、支持zigbee | 定型后转产品 7月份J方测试完成
| HCE300版本 |  | 开发阶段 | 2016.8~2017.2 | 安秀杰 |  |  | 1、现有HCE300手簿更改为军绿版本
| GNSS动态差分定位装置 |  | 方案阶段 | 2016.12~2017.7 |  |  |  | 北极星云对接项目，项目周期8.5个月
| i70军用接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.3 |  |  |  | 1、支持B380及B380P板卡 2、支持广播式RTK功能，军品专用 3、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 常规一体化测量型接收机
| X360接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
| LT500手持机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
| N72DC测向接收机 |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | N72 显示样机项目主线路板加上B243 | 产品
| JM550军用三星四频定向板卡 |  | 初样阶段 | 2016.9~2017.2 |  |  |  | 618所B243,将主天线L1修改为GLONASS G1 | 定制项目
| HC100P |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | 高动态GNSS接收板卡 | 定制项目
| B380P |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | 使用军用芯片的 | 定制项目
| N72C-W |  | 维护阶段 |  |  |  |  | 1、支持SBAS 2、军绿、503定制LOGO | 定制项目
| 星历加注接收机 |  | 维护阶段 |  |  |  |  | 以定制协议实现给其它设备加注星历 | 定制项目
| 高动态旋转定位测姿接收机 |  | 开发阶段 | [5 empty] | 定制项目
| 卫星定位定向授时守时组件 |  | 开发阶段 | 2016.1~2017.3 |  |  |  | 15所 | 定制项目
| 星载接收机 |  | 暂停 | [5 empty] | 定制项目
| 高精度授时接收机 |  | 开发阶段 | [5 empty] | 定制项目
| 军民融合预研项目 |  | 初样阶段 | 2016.12~2017.3 |  |  |  | 1、i70C 2、HCE300电子手簿 3、测试验证报告 | 定制项目
| KC16010（洪都） |  | 开发阶段 | 2017.1~2017.2 |  |  |  | P3C支持CAN通信，洪都对接项目，定位定向 | 定制项目
| 机载定位测速测姿GNSS接收机（四天线） |  | 方案阶段 | 2017.3~2017.12 |  |  |  |  | 定制项目
| 脱靶量测量 |  | 方案阶段 | 2017.3~2017.12 |  |  |  |  | 定制项目
其他 | 惯导产品 |  |  |  | 曹勇 |  |  | 研发出一款与Novatel惯导产品类似的GNSS/INS组合导航产品，选择合适的惯导元器件，并自主研发相关核心算法；
| 飞控产品 |  |  |  | 曹勇 |  |  | 对市场上现存的飞控模块进行研究和选型，引入成熟的飞控模块来对公司无人船或无人机的飞控模块进行替换，配合自己的相关软件，实现整套解决方案的产品化
衍生机型 | I80系列 （I70C/I70E） | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 安秀杰 | 耿雷、李永强、于嘉昱、周扬、吴波 | 朱磊
| ARM系列 (X900U8/X91Satel/） | 低 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 安秀杰 | 张魁、庄昊 | 何如意
| ARM系列 (P3UB282) | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 安秀杰 | 张魁、庄昊 | 何如意
| X360(UB351) | 低 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | 曹勇 | 李永强

## 维护类
产品线 | 项目名称 | 优先级 | 生命周期 | 开发周期 | 项目经理 | 参与人员 |  | 项目说明 | 备注
[6 empty] | 固件人员 | 硬件人员
测绘产品线 | I80系列 （I80/I70/M6/I70C/X9/I70E） | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 方智强 | 耿雷、李永强、陆春意、于嘉昱、周扬、吴波、郭润 | 朱磊
| N72系列 （N72E/M72U/N72BD/N72U8/N72C8） | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 方智强 | 耿雷、李永强、于嘉昱、周扬、吴波 | 赵康德
| ARM系列 (X900/X91/I60/M5） | 低 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 方智强 | 张魁、庄昊 | 何如意
| ARM系列 (P3E/P3U/P3C/P3RT/N71JN) | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 方智强 | 张魁、庄昊 | 何如意
| DL7S | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 安秀杰 | 吴波 | 孙豪
GIS产品线 | LT40（全网通） 外包 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 |  |  | 支持全网通，升级Android5.1系统，ROM升级到32GB，添加红外抄表功能；降成本。
| LT500 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 曹勇
| LT600平板 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 |  |  | 修模，降成本 LT600T替换M8P定位模块（如M8T无法满足）； 增加LT600DI型号，支持添加超高频RFID功能； 航天院定制版本，扩展振动，转速，温度检测传感模块； 刑侦定制平板，获取基站小区信息，基站信号强度，多卡自动切换功能。
| Xone背夹 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 潘杰 |  |  | 降成本
| X360 | 低 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 曹勇
| HCE300（全网通） 外包 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 安秀杰 |  |  | HCE300按照项目计划完成量产， HCE310全网通4G新版本的应用，同时考虑降成本的方案
海洋 | D230
D380
D530
监测集成 | RTU遥测终端项目一代项目（H900） RTU系列 （V1.0/V1.1） | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 朱磊 | 张魁、庄昊 | 王玉翠，程华松 | 基于ARM的信号采集器，维护增加的功能包括： 1 添加正弦传感器数据采集 2 一体化雨量监测站 3 一体化裂缝监测站
农业 | MC100/MC102/MC100J 天辰机械控制系列 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | 方智强 | 庄昊、李永强、周扬 | 何如意，赵康德
移动测绘
无人机 | 无人机黑盒子 | 中 | 维护阶段 |  | 曹勇 | 曹勇 | 谷海笑 | 降成本
板卡应用事业部
其他

## 硬件部2017年项目规划
产品类别 | 项目名称 | 优先级 | 生命周期 | 开发周期 | 机型定义 | 项目经理 | 产品经理 | 所属事业部 | 项目组成员 |  |  | 项目说明及当前状态 | 项目分析备注 | 项目具体工作分析
[10 empty] | 硬件 | 结构 |  |  | 结构 | 硬件 | 软件 | 测试 | bar: 产品类别 to 项目组成员
一体机产品 | I50项目 | 高 | 需求阶段 | 2016.12~2017.8 | i50/X7/T3/M3 | 朱磊 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 耿雷，李永强，陆春意，周杨 | 赵康德，何如意 | 高成，陈鹏 | 塑料外壳、Led面板、旋扣电池盖、B380自主板卡的低端小型机，应对T300,V30BX等细分市场； 采用IMX6平台开发，降低内部干扰； | i5项目为华测，中绘，双微出三款结构4个型号机型，采用IMX6UL硬件方案。 | 一、结构上工作： 1、3款ID设计； 2、3款外壳结构设计，1款内腔体设计； 3、3款结构开模，1款内腔体开模； 4、3款结构手板出图纸制作； 5、3款结构，1款内腔体T0、T1、T2试模； 6、中试，小批量结构件批量备料。 | 硬件上工作 二、硬件原理图设计 1、WIFI蓝牙，网络模块，电台模块，LED,OLED,GNSS模块相关电路设计 2、整机电源框架设计； 3、电台，GNSS模块，IMX6UL串口切换电路设计 4、网口，USB，串口防护设计 5、连接器，电子器件选型； 6、imx6ul最小系统电路设计 7、前面板LED/OLED电路设计 8、SIM卡原理图设计 9、电池连接板原理图设计 10、FPC原理图设计 11、i50测试治具原理图设计 三，PCB设计 1、i50主线路板layout 2、i50前面板线路板layout 3、i50sim卡转接板layout 4、i50电池转接板layout 5、i50 FPC转接板layout 6、i50测试治具转接板layout | 嵌入式软件工作 四、驱动设计与中间件编写 1、3G/4G模块驱动调试； 2、蓝牙，WIFI驱动调试 3、GNSS模块驱动调试（网口，USB,串口） 4、电台驱动调试 5、LED/OLED驱动调试 6、温度传感器驱动调试 7、加速度传感器驱动调试 五、嵌入式软件设计 1、GNSS模块软件功能设计 2、蓝牙WIFI软件功能设计 3、3G/4G模块软件模块设计 4、电台模块软件模块设计 5、UI模块设计 6、数据记录模块设计 7、加速度传感器模块设计 8、网页交互模块设计 9、测试治具软件设计 10、测试治具软件设计 | 其它需要出差后者野外测试： 1、3G/4G网络天线定制，打样，调试。 2、GPS天线调试。 3、电台天线参数测试 4、CE,FCC,CMC,测试认证
| I80系列衍生项目 | 中 | 开发阶段 |  | I70C/I70E | 安秀杰 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 耿雷 | 赵康德，何如意 | 高成，陈鹏 | i70C常规测试产品，在i70基础上采用B380板卡 X9P军品，B380P板卡 i70E衍生机型 | i70C： i70C衍生机型： i70C-CTH8N主机（B380板卡+WCDMA+华测自制收发电台+wifi+蓝牙+IMX28+LCD） X9P-CTHN主机 （ B380P板卡+CDMA+华测自制收发电台+wifi+蓝牙+IMX28+LED） i70E：HE910+Satel TR3+BD970板卡 | i70C： 无 i70E： 无 | i70C： 无 i70E： 以组装4台机器 | i70C： bug修复 i70E： bug修复 | i70C： 等待B380板卡固件更新后，集成测试，系统测试 i70E： 集成测试、系统测试
| ARM系列衍生项目 | 中 | 开发阶段 |  | X900U8/X91Satel/X900+UB282 | 安秀杰 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 张魁、庄昊 | 赵康德，何如意 | 高成，陈鹏 | 1、X900U8，国产板卡UB380机型，已经完成系统测试，国内海外固件8.36/8.37固件已经发布,等待产品经理下小批量任务 2、X91Stale，海外机型，X91基础上换Stale电台 | X900U8项目目前测试下来还存在包括精度低、板卡一致性差、板卡存在不响应命令（表现为基站移动站不能启动）等问题。 X900U8： X900Um-RT8主机 UB380板卡+三星天线+蓝牙+ARM（海外） X900Un-RTWV8主机 UB380板卡+3G WCDMA（UL865）+华测自制收发D202+高频+蓝牙+ARM （国内） X91Stale： | 无 | X900U8： 无 X91Stale： 电台转接板设计、制板、焊接、装机、测试样机准备 | X900U8： 无 X91Stale： 电台模块移植调试 | X900U8：无 X91Stale： 集成测试、系统测试
| ARM系列固件 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | X91/X900/I60 | 方智强 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 张魁、庄昊 |  |  | 1、固件方面：国内目前在用8.32，海外8.35，最新版的国内海外固件8.36/8.37已经完成，兼容并测试通过了UB380板卡，其它板卡未测试验证； 2、Boot方面：计划明年增加板卡升级功能； 3、X900天辰版本； | 1、海外已在使用的8.35跟最新的8.37差别仅是是否兼容UB380板卡；国内在用的8.32固件跟8.36则差别比较大（具体差别见固件说明及修改记录）。是否更新到最新版本由各产品经理决定 2、Boot目前已经增加了固件升级功能，后期准备再加四块板卡的升级功能。
| I80系列固件 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | I80/X10/I70/X9/M6/I70C/I70E | 方智强 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 耿雷、李永强、于嘉昱、吴波、陆春意、周扬 |  |  | 目前在开发I80 5期项目，I80通用系列整合版本； | 一季度通过I80系列最后一轮中试，之后转版本维护，不再考虑进中试；
| I91项目 | 低 | 规划阶段 |  |  | 朱磊 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 耿雷、李永强、于嘉昱、吴波、陆春意、周扬 | 赵康德，何如意 | 高成 | 取代I80的高端接收机，使用BD970板卡，具有更好的抗摔与防水性能，同时增加若干规划的新功能。 | i91项目为华测，中绘，双微出一款结构3个型号机型，采用IMX6UL硬件方案。 | 一、结构上工作： 1、3款ID设计； 2、1款外壳结构设计，1款内腔体设计； 3、1款结构开模，1款内腔体开模； 4、1款结构手板出图纸制作； 5、1款结构，1款内腔体T0、T1、T2试模； 6、中试，小批量结构件批量备料。 | 二、硬件原理图设计 1、WIFI蓝牙，网络模块，电台模块，LED,OLED,GNSS模块相关电路设计 2、整机电源框架设计； 3、电台，GNSS模块，IMX6UL串口切换电路设计 4、网口，USB，串口防护设计 5、连接器，电子器件选型； 6、imx6ul最小系统电路设计 7、前面板LED/OLED电路设计 8、SIM卡原理图设计 9、电池连接板原理图设计 10、FPC原理图设计 11、i50测试治具原理图设计 三，PCB设计 1、i91主线路板layout 2、i91前面板线路板layout 3、i91sim卡转接板layout 4、i91电池转接板layout 5、i91 FPC转接板layout 6、i91测试治具转接板layout | 四、驱动设计与中间件编写 1、3G/4G模块驱动调试； 2、蓝牙，WIFI驱动调试 3、GNSS模块驱动调试（网口，USB,串口） 4、电台驱动调试 5、LED/OLED驱动调试 6、温度传感器驱动调试 7、加速度传感器驱动调试 五、嵌入式软件设计 1、GNSS模块软件功能设计 2、蓝牙WIFI软件功能设计 3、3G/4G模块软件模块设计 4、电台模块软件模块设计 5、UI模块设计 6、数据记录模块设计 7、加速度传感器模块设计 8、网页交互模块设计 9、测试治具软件设计 10、测试治具软件设计 | 其它需要出差后者野外测试： 1、3G/4G网络天线定制，打样，调试。 2、GPS天线调试。 3、电台天线参数测试 4、CE,FCC,CMC,测试认证
分体机产品 | P3系列 | 中 | 开发阶段 | 2016.12~2017.8 | P3E/P3U/P3C/P3RT/N71JN、P3UB282 | 安秀杰 | 陈文皓 | 测绘、海外 | 庄昊 | 赵康德、何如意
| P4系列 | 中 | 开发阶段 | 2016.12~2017.6 | P4C | 朱磊 | 汪剑 | 监测集成 | 李永强，于嘉昱、周杨 | 赵康德，张太锋 | 陈鹏 | 采用N72的壳体，放两块B243板卡，输出四个天线的观测数据，用于危房监测领域
| P5系列 | 高 | 开发阶段 | 2016.10~2017.6 | P5E/P5U | 朱磊 | 党永平 | 测绘、海外 | 耿雷，李永强，陆春意，周杨 | 赵康德，朱磊，何如意 | 周琪宇 | 全新的使用IMX6平台的高端分体式接收机，取代N72系列 | P5系列分体机采用IMX6UL硬件平台，1套结构3款机型。 | 一、结构上工作： 1、1款ID设计； 2、1款外壳结构设计，1款内腔体设计； 3、1款结构开模，1款内腔体开模； 4、1款结构手板出图纸制作； 5、1款结构，1款内腔体T0、T1、T2试模； 6、中试，小批量结构件批量备料。 | 硬件上工作 二、硬件原理图设计 1、WIFI蓝牙，网络模块，电台模块，LED,OLED,GNSS模块相关电路设计 2、整机电源框架设计； 3、电台，GNSS模块，IMX6UL串口切换电路设计 4、网口，USB，串口防护设计 5、连接器，电子器件选型； 6、imx6ul最小系统电路设计 7、前面板LED/OLED电路设计 8、SIM卡原理图设计 9、电池连接板原理图设计 10、FPC原理图设计 11、P5测试治具原理图设计 三，PCB设计 1、P5主线路板layout 2、P5前面板线路板layout 3、P5后面板layout 4、P5 USB-FPC转接板layout 5、P5 FPC转接板layout 6、P5测试治具转接板layout | 嵌入式软件工作 四、驱动设计与中间件编写 1、3G/4G模块驱动调试； 2、蓝牙，WIFI驱动调试 3、GNSS模块驱动调试（网口，USB,串口） 4、电台驱动调试 5、LED/OLED驱动调试 6、温度传感器驱动调试 7、加速度传感器驱动调试 五、嵌入式软件设计 1、GNSS模块软件功能设计 2、蓝牙WIFI软件功能设计 3、3G/4G模块软件模块设计 4、电台模块软件模块设计 5、UI模块设计 6、数据记录模块设计 7、加速度传感器模块设计 8、网页交互模块设计 9、测试治具软件设计 10、测试治具软件设计 | 其它需要出差后者野外测试： 1、3G/4G网络天线定制，打样，调试。 2、GPS天线调试。 3、电台天线参数测试 4、CE,FCC,CMC,测试认证
| N72系列固件 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | N72E/N72U/N72U8/N72C8/N72BD | 方智强 | 党永平 | 测绘、海外、监测集成 | 李永强、吴波 | 赵康德、何如意 | 无 | 目前在集成N72C8，春节前完成通用版本整合，年后进一轮中试 | 一季度完成N72系列最后一轮中试，之后转版本维护，不再考虑进中试
| 板卡接收机一体化项目 | 中 | 规划阶段 | 2017.2~2017.12 |  | 方智强 |  |  | 郭建平 |  |  | 研究采用新平台来实现板卡基带、RTK算法、现有接收机的Linux嵌入式软件的大集成，采用一个芯片即可实现现有小型机的全部功能； | 先做ZNYQ平台预研
手簿平板类 | HCE300项目 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  | 安秀杰 | 党永平、陈文皓 | 测绘、海外 | 无 | 潘杰 | 高成 | HCE300按照项目计划完成量产， HCE310全网通4G新版本的应用，同时考虑降成本的方案 | 明年工作内容： A、产品维护测试 1、HCE310全网通产品样机测试，产品功能性能验证 2、系统版本持续维护（国内、海外、定制版本） 3、公司内部产品的定制需求 B、降成本工作 1、HCE300降成本方案，更换液晶屏，液晶屏打样， 2、收到样品后验证结构装配 3、交给云狐调试，测试，评估转产 4、与云狐降成本的商务谈判（采购） 5、跟进测试验证、可靠性测试。 6、玻璃的资源、货期和帐期等需要潘杰和采购再确认。
| LT500项目 | 低 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | LT500H/LT500T | 曹勇 | 郝志强、陈文皓 | GIS | 曹勇 |  |  | 主要工作：LT500固件定制，第三方软件适配 | 17年保持维护和小定制状态
| XONE项目 | 低 | 维护阶段 |  |  | 潘杰 |  | GIS | 董胜飞 | 程华松
| LT600项目 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  | 潘杰 | 郝志强 | GIS | 无 | 无 | 无 | 修模，降成本 LT600T替换M8P定位模块（如M8T无法满足）； 增加LT600DI型号，支持添加超高频RFID功能； 航天院定制版本，扩展振动，转速，温度检测传感模块； 刑侦定制平板，获取基站小区信息，基站信号强度，多卡自动切换功能。
| LT40项目 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  | 潘杰 | 郝志强 | GIS | 无 | 无 | 无 | 支持全网通，升级Android5.1系统，ROM升级到32GB，添加红外抄表功能；降成本。
| 亚米级定位背夹项目 | 高 | 立项阶段 | 2017.2~2017.6 |  | 潘杰 | 郝志强 | GIS |  |  |  | 高精度Android产品，是通过背夹的形式还是其他形式再立项讨论
海洋测深类 | 单频测深仪 | 低 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | D230/D380/D530 | 曹勇 | 叶芳飞 | 海洋 | 陆春意 | 程华松 | 高成 | 维护老产品 | 明年工作： 1、生产和售后支持，暂不涉及到固件好硬件的维护工作； 2、配合无人船系列做方案优化改进；
| D580项目 | 中 | 研发阶段 | 2017.1~2017.12 | D580 | 安秀杰 | 叶芳飞 | 海洋 | 陆春意 | 程华松 | 高成 | 按照项目计划完成量产 | 明年工作内容： A、产品转产 1、产品系统测试问题解决、验证 2、工艺问题总结、解决 3、小批量生产，问题总结、解决，持续维护 B、产品功能改进 1、Sounder软件功能需求梳理，Sounder软件界面太low需要重新开发
| 无人船系列 | 高 | 研发阶段 | 2017.1~2017.12 | 华微5号 | 曹勇 | 叶芳飞 | 海洋 | 董胜飞 |  |  | 改进现有工艺，使符合工业化标准； 研发无人船专用通讯黑盒子，改进现有复杂数据链系统，使飞控、差分数据、水深数据等的通讯链路可靠性和稳定性得到保障； 替换船的飞控系统，使飞控部分融入华测自有体系； | 本项目分2部分进行：1.解决华微5号使用中现有存在问题。 整合无人船系统现有的资源，梳理基于3G网络，无线电台，无线网桥数据链路的数据融合和控制逻辑，组建多种数据链工作模式，使无人船系统能够灵活稳定地进行测绘工作。 2基于改进后的华微5号船体和新的改进需求在国内制作华测自主设计的无人船船体，研发自主的主控系统并相应增加电源智能管理，自主智能导航，自主避障，数据信息一体化，数据远程实时管理控制等功能，完成数据融合的地面站控制软件。开发资源：自主设计船体2套。软件工程师2-3人，硬件工程师1名。开发周期：船体，组件2个月，研发周期：6个月（安装调试1个月，源代码优化3个月，控制算法测试优化2个月）
项目名称: 多波束测深仪; 项目经理: 赵康德 |  |  | 预研
机械施工类 | NX200系列 | 高 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | NX100/NX200 | 沈雪峰 |  | 农机 |  |  |  | 主要是适应不同地域环境的产品化工作，以及整个系统的稳定性与可靠性，减少维护成本
| MC100系列 | 中 | 开发阶段 | 2017.1~2017.12 | MC100/MC102/MC100J | 方智强 | 陈文学 | 天辰机械 | 庄昊 | 赵康德
盒子类产品 | RTU遥测终端项目二代项目 | 中 | 规划阶段 |  |  | 赵康德 |  | 监测集成 |  |  |  | 使用高级的Linux平台来实现更加高级的采集功能，包括增加多通道振弦采集仪.
| H900系列（RTU一期） | 中 | 开发维护阶段 | 2017.1~2017.12 | RTU1.0/RTU1.1/RTU1.2 | 朱磊 | 汪剑 | 监测集成 | 张魁 | 赵康德、王玉翠、程华松 |  | 基于ARM的信号采集器，维护增加的功能包括： 1 添加正弦传感器数据采集 2 一体化雨量监测站 3 一体化裂缝监测站 | H900一期增加正弦传感器采集功能，硬件，固件需要调整。 | 一、结构上工作： 1、1款ID设计； 2、1款外壳结构设计，1款内腔体设计； 3、1款结构开模，1款内腔体开模； 4、1款结构手板出图纸制作； 5、1款结构，1款内腔体T0、T1、T2试模； 6、中试，小批量结构件批量备料。 | 硬件工作： 二、硬件原理图设计 1、网络模块，，LED,相关电路设计 2、整机电源框架设计； 3、LP1778最小系统电路设计 4、接口防护设计 5、连接器，电子器件选型； 6、振弦信号采集电路设计 7、前面板LED电路设计 8、SIM卡原理图设计 9、FPC原理图设计 11、H900测试治具原理图设计 三，PCB设计 1、H900主线路板layout 2、H900前面板线路板layout 3、H900测试治具转接板layout | 嵌入式软件工作 四、嵌入式软件设计 1、3G/4G模块软件设计； 2、扫频信号输出模块设计 3、AD采集模块设计 4、频率采集模块设计 5、LED驱动软件设计 6、温度传感器驱动设计 7、开关量信号采集模块设计 8、串口配置软件设计 9、串口配置命令设计 10、测试治具软件设计 | 其它需要出差后者野外测试： 1、到工程客户实际调试，测试； 2、3G/4G网络天线调试，测试 3、CE,FCC,测试认证
项目名称: AMTBOX自动化监测预警终端; 生命周期: 规划阶段; 项目经理: 朱磊; 产品经理: 汪剑; 所属事业部: 监测集成 |  | 高成，陈鹏 | 在P5的基础上，融合RTU的全部功能，形成集GNSS、传感器信号采集为一体的高端监测集成专用终端 考虑将Monitor软件的部分解算功能也移入终端解算模块，增强技术壁垒 | 全新的机箱结构设计，内部充分考虑各个模块安装位置，空间。 采用linux系统，内置网页配置传感器相关参数。 IMX6UL硬件方案，成分考虑系统稳定性。 | 一、结构上工作： 1、1款ID设计； 2、1款外壳结构设计，1款内腔体设计； 3、1款结构开模，1款内腔体开模； 4、1款结构手板出图纸制作； 5、1款结构，1款内腔体T0、T1、T2试模； 6、中试，小批量结构件批量备料。 | 硬件工作 二、硬件原理图设计 1、WIFI蓝牙，网络模块，电台模块，LED,OLED,GNSS模块相关电路设计 2、整机电源框架设计； 3、电台，GNSS模块，IMX6UL串口切换电路设计 4、网口，USB，串口防护设计 5、连接器，电子器件选型； 6、imx6ul最小系统电路设计 7、前面板LED/OLED电路设计 8、SIM卡原理图设计 9、电池连接板原理图设计 10、FPC原理图设计 11、AD采集原理图设计 12、振弦信号采集电路设计 13、扫频驱动电路设计 14、开关量信号采集电路设计 11、i50测试治具原理图设计 三，PCB设计 1、主线路板layout 2、前面板线路板layout 3、i91 FPC转接板layout 4、i91测试治具转接板layout | 嵌入式软件工作 四、嵌入式软件设计 1、3G/4G模块软件设计； 2、扫频信号输出模块设计 3、AD采集模块设计 4、频率采集模块设计 5、LED驱动软件设计 6、温度传感器驱动设计 7、开关量信号采集模块设计 8、全新网页交互设计 9、测试治具软件设计 | 其它需要出差后者野外测试： 1、到工程客户实际调试，测试； 2、3G/4G网络天线调试，测试 3、CE,FCC,测试认证
| P1项目 | 中 | 开发阶段 | 2016.10~2017.3 | P1 | 安秀杰 | 鲍庆亮 | 导航应用 | 陆春意、董胜飞 | 谷海笑 | 陈鹏 | 车载亚米级终端，Ublox板卡+MEMS惯导融合，高端型号采用单频RTK技术 | 明年工作内容： 1、硬件完成V1.3改版，焊接、调试、集成测试、系统测试，问题总结 2、结构开模、试模、修模 3、固件完成现有功能测试，bug解决，目前还有CAN、485功能没有调试，根据后续市场定制需求维护固件
| X360系列 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | X360H/X360T/X360U | 曹勇 | 郝志强 | GIS | 李永强 |  |  | 已经完成X360系列固件版本整合 | 根据事业部要求，X360中间壳改为铝合金材料，解决接口与散热问题。
| F10项目 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 | F10 | 曹勇 | 王晨光 | 无人机 | 陆春意 | 谷海笑 |  | 项目已小批量生产，后续RTK功能需要测试 | 1.F10模块固定翼PPK版本已经小批量生产，后续RTK版本要通过中试。2.固件版本根据客户需求进行优化3.飞控与旋翼机的适配工作
项目名称: 飞控产品; 项目经理: 曹勇 |  |  | 对市场上现存的飞控模块进行研究和选型，引入成熟的飞控模块来对公司无人船或无人机的飞控模块进行替换，配合自己的相关软件，实现整套解决方案的产品化 | 1.飞控模块的选型：主要对行业内成都纵横，北京致导等厂家飞控模块进行调研，目前已完成对成都纵横飞控模块的调研工作，基本满足我们的技术要求，下一步考虑小批量购买使用。2.基于开源飞控引擎和zynq7020自主开发固定翼飞控系统，主要工作内容：1.飞控控制算法移植与优化（5个月）2.飞控系统的数据融合（1个月）3.飞控系统各阶段的控制逻辑（1个月）4.飞控系统稳定调试（3-4个月）。开发资源：固定翼航模2套，测试机体2套。开发周期10个月。软件人员3人，硬件工程师1人。
电台模块类 | 内置电台系列 | 中 | 维护阶段 | 2017.1~2017.12 |  |  |  |  | 吴波 |  | 孙豪
项目名称: 外置电台系列; 优先级: 中; 生命周期: 维护阶段; 开发周期: 2017.1~2017.12; 项目组成员: 吴波 |  | 孙豪
项目名称: 全星座电台项目; 优先级: 高; 生命周期: 需求阶段; 开发周期: 2017.1~2017.10; 项目经理: 张沛尧 |  |  | 研发全新按照4FSK调制方式的内置收发一体电台模块，支持9600/19200空中波特率可选，其中9600使用原华测电台协议，与旧华测电台模块兼容，19200可设计新的华测电台协议，要求以sate为对标对象（设置顺序为根据所选择的协议和步进值来确定空中波特率的值）
项目名称: LC6500预研; 开发周期: 2016.12~2017.2 |  |  | 联芯发布的新的通讯模块，调研是否能够取代传统电台 | 测试联芯LC6500数传模块的具体功能参数，无人船，无人机适配工作，2017.01.20前完成功能测试报告。
板卡模块类 | B380/243二期项目 | 高 | 规划阶段 | 2017.2~2017.6 |  | 张沛尧 | [5 empty] | 提升板卡的长时间运行稳定性和可靠性，保证7*24小时正常工作； 提升观测值数据的质量，能够达到CORS要求； 将RTK核心计算部分迁移至DSP，并实现10HZ数据输出，包括定向结果； 将现有嵌入式Web移植进入板卡固件，并保证系统稳定性； | 板卡
项目名称: 惯导产品 |  |  | 研发出一款与Novatel惯导产品类似的GNSS/INS组合导航产品，选择合适的惯导元器件，并自主研发相关核心算法； | 本项目基于民用级MEMS惯性芯片研发一款组合导航产品，产品性能与市面主流模块相当，成本控制在100元以内。在产品完成研发后，在原有算法上结合高精度板卡，高精度惯性芯片开发高精度组合导航模块和组合产品。民用级导航模块开发周期5-6个月，软件工程师2人，硬件工程师1人。后续产品升级所需人力资源和时间大致相同。
军品定制类 | 带P码的接收机 | 中 | 开发 | 2016.8~2017.2 |  | 张沛尧 | [5 empty] | 使用军用芯片的RTK接收机
项目名称: i60军用接收机天汇版本; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2016.8~2017.2; 项目经理: 孙璇; 项目组成员: 庄昊 |  | 何如意 | B380P | 定制项目，定型后转产品
项目名称: N72军用接收机天汇版本; 生命周期: 开发阶段; 项目经理: 孙璇; 项目组成员: 李永强 |  | 何如意 | B380P N72C-W | 定制项目，定型后转产品
项目名称: N72军用参考站接收机; 生命周期: 开发阶段; 项目经理: 孙璇 |  |  | B380 N72C8-W军绿色 | 产品
项目名称: 随车工具; 优先级: 中; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.5~2017.9; 项目经理: 孙璇 |  | 何如意 | 1、定向功能，B380板卡 2、支持zigbee | 定型后转产品 7月份J方测试完成
项目名称: HCE300版本; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2016.8~2017.2; 项目经理: 安秀杰 |  |  | 1、现有HCE300手簿更改为军绿版本
项目名称: GNSS动态差分定位装置; 生命周期: 方案阶段; 开发周期: 2016.12~2017.7 |  |  | 北极星云对接项目，项目周期8.5个月
项目名称: i70军用接收机; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.3 |  |  | 1、支持B380及B380P板卡 2、支持广播式RTK功能，军品专用 3、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 常规一体化测量型接收机
项目名称: X360接收机; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
项目名称: LT500手持机; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | 1、支持广播式RTK功能，军品专用 2、支持注册码控制该功能及一周过期提醒 | 用于广播式RTK应用推广
项目名称: N72DC测向接收机; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | N72 显示样机项目主线路板加上B243 | 产品
项目名称: JM550军用三星四频定向板卡; 生命周期: 初样阶段; 开发周期: 2016.9~2017.2 |  |  | 618所B243,将主天线L1修改为GLONASS G1 | 定制项目
项目名称: HC100P; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | 高动态GNSS接收板卡 | 定制项目
项目名称: B380P; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | 使用军用芯片的 | 定制项目
项目名称: N72C-W; 生命周期: 维护阶段 |  |  | 1、支持SBAS 2、军绿、503定制LOGO | 定制项目
项目名称: 星历加注接收机; 生命周期: 维护阶段 |  |  | 以定制协议实现给其它设备加注星历 | 定制项目
项目名称: 高动态旋转定位测姿接收机; 生命周期: 开发阶段 |  |  |  | 定制项目
项目名称: 卫星定位定向授时守时组件; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2016.1~2017.3 |  |  | 15所 | 定制项目
项目名称: 星载接收机; 生命周期: 暂停 |  |  |  | 定制项目
项目名称: 高精度授时接收机; 生命周期: 开发阶段 |  |  |  | 定制项目
项目名称: 军民融合预研项目; 生命周期: 初样阶段; 开发周期: 2016.12~2017.3 |  |  | 1、i70C 2、HCE300电子手簿 3、测试验证报告 | 定制项目
项目名称: KC16010（洪都）; 生命周期: 开发阶段; 开发周期: 2017.1~2017.2 |  |  | P3C支持CAN通信，洪都对接项目，定位定向 | 定制项目
项目名称: 机载定位测速测姿GNSS接收机（四天线）; 生命周期: 方案阶段; 开发周期: 2017.3~2017.12 |  |  |  | 定制项目
项目名称: 脱靶量测量; 生命周期: 方案阶段; 开发周期: 2017.3~2017.12 |  |  |  | 定制项目

## 待决议的问题 (hidden)
问题 | 方案 | 最终选择
LS7.x与LS6.x的Android版本软件与手簿硬件的配合问题 | 方案1：15年5月份手簿硬件出来后先配合Ls6.xAndroid版本使用，等到8月份LS7.0出来后再换新软件 | 停止Android版6.x的开发
方案2：手簿硬件采购推迟，直接与新软件LS7配合发布，在此之前还是以Mobile系统为主
X12影像测量与三维定制软件人力冲突 |  | 三维待定
移动GIS平台的选择 | 方案1：测绘和GIS分别选择不同的平台提供商，测绘以价格便宜，运行稳定为标准，GIS以长期合作，前后台统一为标准 | 最好选一个平台
方案2：共用一个移动GIS平台
华测云平台 | 方案1 等MAS2.0验收通过后，整理其他产品线的需求再次进行外包 | 智能交通事业部需求提前，MAS2.0暂时停用李总的平台，其他事业线根据以后的实际情况再决定，先用自主平台
方案2 等MAS2.0验收后，拿到源码，自己组织人力进行学习和修改，满足其他事业线的需求
农机信息化，驾校平台管理软件的项目开发： 1是否需要借助于华测云平台 2 因为人力冲突，必须有先后顺序 | 方案1 节省时间，第一期不与华测云平台进行对接，独立开发前后台软件
| 方案2 与华测云平台统一，仿照MAS2.0的方式进行开发 | 选择此方式
CORS解算软件与运维系统 | 方案1 这两项不作为明年上半年的主要开发方向，以维护为主，下半年再全力改进，节省人力做好其他的方向
| 方案2 作为明年上半年的开发重点，使用ASP.net重新根据国外的需求开发一款新的运维软件，同时安排人力对CRNet的各种需求进行添加 | 作为重点开发方向，组织人力立项