## 2017年硬件部第二季度工作计划-修订
上海华测导航技术股份有限公司
研发中心-硬件部 |  |  | 2017年硬件部第二季度工作计划表 | [8 empty] | 2017-05-02
序号 | 工作任务 | 任务名称 | 完成时间 | 衡量标准 | 阶段时间 | 实施举措 | 工作成果 | 责任人 | 资源需求 | 达成情况 | 考核权重 | 自评分 | 考核分
1 | 项目任务 | 新项目 | 2017-06-30 | 按照IPD开发流程执行新产品开发计划 | 4.5-6.30 | 严格按照IPD开发流程执行新产品开发，并设立各项目的月度工作计划和考核点 |  | 方智强 | 项目经理
|  | 衍生项目 | 2017-06-30 | 按照产品部的衍生项目需求任务执行 | 4.5-4.30 | 梳理衍生项目的工作流程，根据各类产品会议输出的衍生项目需求，兼顾软硬件版本规划，设立项目经理和组织协调项目计划；纳入RDM管理系统来追踪； |  | 方智强 | 项目经理
[5 empty] | 4.5-6.30 | 每周组织项目经理和技术主管梳理各衍生项目执行情况，以项目周报形式沟通汇报进展，以及做优先级和人力资源调配；
|  | 问题需求反馈 | 2017-06-30 | 完成产品部和制造部的问题需求反馈任务 | 4.5-4.30 | 梳理问题需求反馈的工作流程，将所有的问题需求统一纳入RDM管理系统来追踪；明确产品缺陷追踪方式，在产品经理群里随时评审新问题需求； |  | 方智强 | 技术主管、项目经理
[5 empty] | 4.5-4.30 | 梳理制造部的问题需求，将原有的电话邮件方式废除，统一按照问题需求反馈方式纳入RDM管理，建立研发制造微信群，随时评审新问题需求；
[5 empty] | 4.5-6.30 | 每周组织梳理RDM问题需求反馈进展情况，按周在产品经理群和研发制造群里沟通最新进展，督促问题需求反馈流程的闭环实现；
|  | 项目经理管理 | 2017-06-30 | 统一项目经理工作方式 | 4.5-4.30 | 梳理项目管理的工作流程，将所有硬件类项目项目经理统一月度工作计划模板，按月落实对各职能口的考核打分； |  | 方智强 | 项目经理
[5 empty] | 4.25-4.30 | 将项目经理纳入产销会、质量会和产品会，沟通评审需求和通报进展；
[5 empty] | 4.6/5.2/6.1 | 每月初组织项目经理例会，讨论工作方法改进和流程改进工作；协调各类项目任务的优先级和人力资源情况；
2 | 流程改进 | 硬件IPD流程改进 | 2017-06-30 | 硬件IPD产品开发流程改进版本发布 | 4.5-6.30 | 硬件IPD开发流程改进，包括硬件设计评审子流程、硬件需求评审子流程、硬件手板测试子流程的流程活动说明和文档模板修改；以及PPT宣贯；每半月检查一次流程改进进展情况 | 硬件产品IPD开发流程图、流程活动说明、输入输出文档模板 | 方智强 | 赵康德、安秀杰、刘国锋、陆欢欢
|  | 硬件设计规范改进 | 2017-06-30 | 硬件原理图、PCB、EMC设计规范改进版本发布 | 4.5-6.30 | 完成EMC设计规范、原理图设计规范、PCB设计规范整理；以及参考电路设计整理和讨论； | 原理图设计规范、PCB设计规范、EMC设计规范、GNSS接收机基本参考电路 | 方智强 | 王海龙、赵康德、朱磊
|  | 硬件配置管理落实 | 2017-06-30 | 完成ARM、P3、I70、N72、X360、P1系列项目的硬件配置管理文档整理上传 | 4.5-6.30 | 分别整理项目文档，按照项目配置管理要求完善并上传SVN | SVN上形成这几个系列的硬件配置管理文档 | 方智强 | 安秀杰
3 | 技术任务 | 技术通报整理 | 2017-06-30 | 每个月初发布月度技术通报 | 4.5-6.30 | OEM板卡技术通报整理：整理所有产品系列中使用的板卡型号、板卡固件信息，以及厂商最新推出的板卡型号和板卡的最新版本固件信息； | 2份OEM板卡技术通报，5月6月初发布 | 方智强 | 李永强
[5 empty] | 5.2-6.30 | 硬件模块技术通报整理：整理现有硬件平台和关键模块的物料选型，包括模块硬件指标参数分析和相关新产品模块信息分析内容； | 1份硬件模块技术通报，6月初发布 | 方智强 | 赵康德
[5 empty] | 5.2-6.30 | 硬件GNSS整机技术通报整理：整理公司现有整机产品和同类公司产品技术信息 | 1份硬件GNSS整机技术通报，6月初发布 | 方智强 | 朱磊
|  | 硬件平台CBB建设 | 2017-06-30 | 接收机类产品应用技术框架改进 | 4.5-6.30 | IMX6UL产品上实现接收机类产品应用框架改进：包括PC网页整体改版、公共代码和算法库提炼下放、接收机日志改版整理等 | P5、I50项目固件 | 方智强 | 耿雷、吴波、李永强
|  |  |  | 接收机类产品形成平台系列手板测试固件 | 4.5-6.30 | 手板测试固件开发，配合手板测试流程制作 | P5、I50手板测试固件 | 方智强 | 周杨、李永强
|  |  |  | ARM系列框架重构，更合理的框架设计 | 4.15-6.30 | 从RTU1.3入手，重构ARM类产品驱动和应用框架，并逐步推导到P3上来 | RTU地灾水文版本固件 | 方智强 | 杜在连
|  |  |  | ARM系列板卡固件升级专用固件，市场可用 | 5.22-6.30 | 在Boot1.4实现主机固件升级功能基础上，开发板卡升级专用固件，支持OEM628E、BD970、P307、UB380等一系列板卡；后续推广到P3系列 | ARM系列板卡升级专用固件 | 方智强 | 庄昊
|  | 技术预研 | 2017-05-12 | 完成北极星云北斗一体机需求 | 4.24-5.12 | 开发北斗一体机模块，选型设计制版调试 | 一体机模块5个 | 赵康德 | 谷海笑、徐彦飞
|  |  | 2017-05-12 | 完成天辰MC系列4G需求 | 4.24-5.12 | 调试MC100 4G全网通模块，硬件改装+软件调试 | 4G样机2台 | 赵康德 | 周杨、庄昊
|  |  | 2017-05-31 | 完成板卡应用板卡底板需求 | 5.2-5.31 | GNSS 小板卡调试底板制作，硬件设计后制版调试 | 底板样板10个 | 赵康德 | 郭长胜
|  |  | 2017-06-15 | 完成NB-IoT预研 | 5.15-6.15 | P5上调试NB-IOT模块，软件调试验证； | 加装NB-IoT模块P5样机2台 | 赵康德 | 周杨
|  |  | 2017-06-30 | 完成小型机系列4G模块选型验证 | 5.15-6.30 | I70系列4G全网通模块验证，驱动和应用功能开发，海外4G模块选型和样机验证 | I70样机2台 | 赵康德 | 周杨、吴波
4 | 部门管理 | 工作计划和报告整理 | 2017-06-30 | 按时提交月度部门工作总结和计划 | 4.5-4.8/5.1-5.3/6.1-6.5 | 部门经理和主管讨论制定部门工作计划，和项目经理讨论制定月度项目工作计划； | 部门月度工作计划、项目月度工作计划 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 定期组织参加工作例会和检查工作报告 | 4.5-6.30 | 每个月参加产品经理会议、质量会议、产销会议；每个月初组织部门月度工作例会；每周检查项目工作周报和技术组工作报告，协调资源保障项目展开和根据优先级调整工作计划； |  | 方智强
|  |  |  | 半年度工作总结和下半年工作计划 | 6.15-6.30 | 梳理上半年工作计划完成情况，做上半年工作总结，和团队成员梳理下半年工作重点和工作计划 | 2017年硬件部上半年工作总结 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、耿雷
|  | 人员招聘 | 2017-06-30 | 发布5份录用函 | 4.5-6.30 | 通过猎头推荐和网上筛选简历，组织安排面试；社招3名以上嵌入式软件开发、2名硬件工程师 |  | 方智强 | 赵康德、周杨
|  | 开发调试环境整理 | 2017-06-30 | 完成N72系列气象仪测试环境搭建 | 4.19-4.25 | 准备气象仪设备，搭建气象仪调试测试环境 |  | 方智强 | 庄昊
|  |  |  | 完成MC100系列测试环境搭建 | 4.24-5.31 | 准备测试环境设备，学习搭建方法，搭建测试环境 |  | 方智强 | 吴波
|  |  |  | 嵌入式软件开发调试环境纳入IT管理 | 6.1-6.30 | 固件开发SVN服务器环境搭建；服务器加密转IT部门；实现驱动和应用开发账号分离 |  | 方智强 | 周杨
|  | 绩效考核 | 2017-06-30 | 完成硬件部员工一季度绩效考核 | 4.5-4.15 | 搜集第一季度产品问题缺陷、流程遵从度、考勤时间、培训、专利、知识库等统计数据；员工自评；主管考评讨论，绩效沟通记录表 | 2017年硬件部一季度绩效考核表 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 完成第二季度绩效考核模板调整和个别员工工作调整 | 5.2-5.15 | 根据第一季度工作和考核表现以及第二季度工作需要，调整考核模板和部分员工工作内容，完成二季度绩效考核单RDM填写 | 《2017年硬件部二季度绩效考核模板》 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 提交主管经理月度考核成绩 | 4.8/5.5/6.8 | 按照月度工作计划执行情况以及工作报告来考核，自评并和领导沟通确认 | 每个月初的经理和主管考核结果 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  | 培训工作 | 2017-06-30 | 按时参加公司组织的各类培训任务 | 4.5-6.30 | 参加动车培训、项目经理培训、ISO质量体系培训和其他部门交流培训 | 培训作业 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、安秀杰、朱磊、陆欢欢
|  |  |  | 按时完成三场培训 | 4.5-4.30 | 组织硬件白盒测试培训、硬件浪涌保护设计培训、硬件静电保护设计培训 | 三场培训活动资料 | 方智强 | 赵康德、王海龙
|  |  |  | 按时完成四场培训 | 5.2-5.31 | 组织硬件电源设计培训、OEM板卡技术培训、华测协议培训、RDM测试用例使用流程培训 | 四场培训活动资料 | 方智强 | 李葛、李永强、耿雷、唐振洋
|  |  |  | 按时完成两场培训 | 6.1-6.30 | 组织小批量备料流程培训、测试用例和测试方法讲解培训 | 两场培训活动资料 | 方智强 | 安秀杰、刘国锋
|  |  |  | 形成整套的新人基础培训教材 | 4.5-5.31 | 组织编写8个新员工入职培训PPT,包括硬件部新员工入职培训、硬件产品基础知识培训、硬件产品开发流程培训、RTK基础知识培训、OEM板卡知识培训、接收机华测协议培训、硬件开发基础培训、软件开发基础培训、硬件测试基础培训 | 8个培训PPT | 方智强 | 赵康德、耿雷、李永强、陆欢欢、曹勇、刘国锋
|  | 知识产权 | 2017-06-30 | 提交给知识产权专员：专利6篇、软著3篇电路版权3篇 | 4.5-6.30 | 围绕H900、P4、P5、I50、BX2等项目编写专利、软著和电路版权 | 专利6篇以上、软著3篇电路版权3篇 | 方智强 | 赵康德、耿雷
|  | 知识库建设 | 2017-06-30 | 提交知识库文档：20篇 | 4.5-6.30 | 围绕各项目开发和技术开发工作，整理编写知识库文档； | 知识库文档20篇以上 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、耿雷

## 2017年硬件部第二季度工作计划
上海华测导航技术股份有限公司
研发中心-硬件部 |  |  | 2017年硬件部第二季度工作计划表 | [8 empty] | 2017-05-02
序号 | 工作任务 | 任务名称 | 完成时间 | 衡量标准 | 阶段时间 | 实施举措 | 工作成果 | 责任人 | 资源需求 | 达成情况 | 考核权重 | 自评分 | 考核分
1 | 项目任务 | X360系列项目 | 2017-06-30 | X360H、X360T、X360U整合固件通过中试，下发生产 | 4.5-4.17 | 完成整合固件集成测试和BUG修复 | 集成测试报告、固件版本说明、中试固件 | 安秀杰 | 曹勇、李永强、毕化镭
[5 empty] | 4.20-5.12 | 完成中试系统测试、修复验证和固件下发 | 中试总结报告、正式固件
[5 empty] | 5.15-6.26 | 生产和市场验证，整理项目文档，做项目总结并完成配置管理文档上传 | 小批量试产总结报告、用户试用报告、项目总结报告
|  | I70系列项目 | 2017-06-30 | 衍生机型版本完成开发，通过中试，转产 | 4.5-4.20 | I80I70系列全面切换华信电台系列衍生版本生产装机、中试测试 | 固件版本说明、中试固件、生产工具、中试总结报告 | 安秀杰 | 朱磊、耿雷、吴波
[5 empty] | 4.20-5.31 | I70C完成集成测试、系统测试、小批量试产 | 集成测试报告、固件版本说明、中试总结报告
[5 empty] | 4.24-4.28 | I70项目总结，项目转维护 | I70项目总结报告
[5 empty] | 4.24-5.31 | M7完成固件兼容和集成测试、系统测试、小批量试产 | 固件版本说明、中试固件、生产工具、中试总结报告
[5 empty] | 6.1-6.26 | I70衍生机型小批量试产总结和项目总结，项目文档整理到配置管理SVN | 小批量试产总结报告、项目总结报告
|  | N72系列项目 | 2017-05-31 | N72全系列通用固件2.4.45通过中试，下发生产 | 4.5-4.28 | 完成通用版本固件中试系统测试、修复验证和固件下发 | 集成测试报告、固件版本说明、中试总结报告、正式固件 | 安秀杰 | 何如意、李永强、吴波、毕化镭
[5 empty] | 4.5-5.15 | N72千寻固件定制开发 | N72千寻定制固件发布
[5 empty] | 6.1-6.26 | N72系列项目总结，项目文档整理到配置管理SVN | 项目总结报告
|  | ARM系列项目 | 2017-06-30 | ARM8.38/8.39通过中试；衍生版本通过中试； | 4.5-5.20 | 8.38/8.39集成测试、系统测试、修复验证、固件下发 | 集成测试报告、固件版本说明、中试总结报告、正式固件 | 安秀杰 | 庄昊、杜在连
[5 empty] | 5.10-5.31 | 华信电台、立方盛电台、Satel TR8电台衍生机型硬件和固件版本开发、集成测试 | 固件版本、工具软件、集成测试报告、固件版本说明
[5 empty] | 4.24-5.4 | 排查ARM BOOT1.4升级工具问题，实现主机固件升级功能； | 升级工具
[5 empty] | 5.15-6.30 | 开发板卡固件升级功能；先实现OEM628E | 板卡升级专用固件
[5 empty] | 6.1-6.30 | 衍生机型系统测试、小批量试产、项目总结,项目文档整理到配置管理SVN | 中试总结报告、正式固件、小批量试产报告、项目总结报告
|  | P3系列项目 | 2017-06-30 | P3E通过中试 | 4.5-4.18 | P3E海外改浪涌版本通过中试，定制需求修改 | P3E硬件+固件、集成测试报告、中试总结报告 | 安秀杰 | 李葛、张沛尧、庄昊
|  |  |  | P3RT/P3RT2通过中试 | 4.5-5.12 | P3RT和P3RT2系统测试、修复验证，通过中试后转项目维护 | P3RT/P3RT2硬件+固件、集成测试报告、中试总结报告、
|  |  |  | P3DF通过中试 | 4.20-5.31 | P3DF开发、集成测试、系统测试 | P3DF硬件+固件、集成测试报告、中试总结报告
|  |  |  | P3DU衍生版本开发 | 5.22-6.9 | 衍生机型固件开发、BOM整理、集成测试、系统测试 | P3DU衍生硬件+固件、集成测试报告、中试总结报告
|  |  |  | 完成P3系列项目整合 | 6.10-6.25 | P3系列小批量试产、项目总结，项目文档整理到配置管理SVN | 小批量生产总结报告、项目总结报告
|  | HCE300项目 | 2017-06-30 | 全网通版本通过中试验证，解决海外认证问题 | 5.2-5.31 | HCE300海外认证通过 | 认证报告 | 安秀杰 | 刘国锋
[5 empty] | 6.1-6.30 | HCE300 4G全网通版本集成测试、系统测试 | 集成测试报告、中试总结报告
|  | 测深仪系列项目 | 2017-06-30 | 通过中试 | 4.5-4.30 | D580通过中试，转小批量生产 | 中试总结报告，小批量试产报告 | 安秀杰 | 程华松、陆春意、陆欢欢
[5 empty] | 5.2-5.31 | D380修改结构和电源版，Sounder软件遗留问题修复验证，集成测试、系统测试 | Sounder软件、固件、集成测试报告、中试测试报告
[5 empty] | 5.10-5.31 | D230同步修改电源版，中试同步D380验证
|  | MC系列项目 | 2017-06-30 | 完成市场需求 | 4.5-5.10 | MC100J机场定制项目现场问题排查，解决形成正式固件 | 正式固件 | 张太峰 | 庄昊、李永强
[5 empty] | 4.15-4.20 | MC102升级N72固件，N72通用版本兼容P307板卡 | 定制固件
[5 empty] | 4.24-5.3 | MC100 4G版本定制样机开发 | 样机+固件
[5 empty] | 5.15-6.25 | MC100系列固件问题系统排查，合并通用版本，做项目总结，项目文档整理到配置管理SVN | 项目总结报告
|  | NX系列项目 | 2017-06-30 | NX200通过中试 | 5.2-5.31 | NX200问题修改、集成测试验证、第二轮系统测试 | 版本说明、集成测试报告、中试总结报告、正式固件 | 张太峰 | 庄昊、李永强、毕化镭
|  |  |  | NX100完成版本整合 | 6.1-6.30 | NX100固件整合，原先2期临时版本整合升级成5期版本，支持3G和改频 | NX100通用固件
|  |  |  | NX101通过中试 | 6.1-6.30 | NX101问题搜集和排查
|  | H900系列项目 | 2017-06-30 | 完成H900三期项目和RTU定制版本开发 | 4.24-5.15 | H900三期治具开发 | 可用治具、治具说明 | 朱磊 | 王玉翠、杜在连
[5 empty] | 4.5-6.25 | H900小批量试产，项目总结 | 小批量试产总结报告、用户试用报告、项目总结
[5 empty] | 4.15-5.15 | H900固件框架重构
[5 empty] | 5.15-6.30 | H900水文版本固件开发 | 定制固件
[5 empty] | 6.15-6.30 | H900地灾版本固件开发 | 定制固件
|  | 无人机系列项目 | 2017-06-30 | 完成版本整合，通过中试 | 6.1-6.26 | F10+RTK版本问题排查，通过集成测试，系统测试 | 版本说明、集成测试报告、中试总结报告、正式固件 | 曹勇 | 毕化镭
[5 empty] | 6.24-6.27 | 无人机黑盒子项目总结、转维护 | 项目总结报告
|  | 无人船系列项目 | 2017-06-30 | 完成项目总结 | 4.5-4.25 | I70无人船定制固件开发，无人船一期项目总结 | 定制固件+项目总结报告 | 曹勇 | 吴波、陆春意
|  |  |  | 无人船二期项目立项 | 5.8-6.30 | 无人船二期项目立项，需求评审，安排项目计划 | 项目立项报告
|  | P1项目 | 2017-06-30 | 完成集成测试 | 4.5-4.18 | 集成测试，问题修复，样机准备 | 集成测试报告 | 安秀杰 | 谷海笑、陆春意、王学圣、季钇澎
|  |  |  | 完成系统测试 | 4.19-5.2 | 系统测试 | 中试总结报告
|  |  |  | 完成第二轮集成测试 | 5.2-5.15 | 问题排查解决，集成测试，准备第二轮中试 | 版本说明、集成测试报告
|  |  |  | 完成第二轮系统测试 | 5.15-5.31 | 第二轮系统测试，治具测试验证，V2.1改版PCBA调试 | 中试总结报告、正式固件、治具及说明文档
|  |  |  | 通过中试 | 6.1-6.30 | 新版本集成测试，系统测试 | 版本说明、集成测试报告、中试总结报告、正式固件
|  | P4项目 | 2017-06-30 | 完成集成测试 | 4.5-5.5 | 手板测试、固件开发、集成测试 | 版本说明、集成测试报告 | 朱磊 | 王玉翠、李永强
|  |  |  | 完成系统测试 | 5.8-5.31 | 工艺装机验证、系统测试、修复验证 | 中试总结报告、正式固件
|  |  |  | 完成小批量试产 | 6.1-6.30 | 小批量试产、修复验证 | 小批量试产总结报告
|  | P5项目 | 2017-06-30 | 完成集成测试 | 4.5-5.22 | 固件功能开发、单元测试、集成测试 | 版本说明、集成测试报告 | 朱磊 | 何如意、耿雷、周杨
|  |  |  | 完成系统测试 | 5.22-6.9 | 工艺装机验证、系统测试、修复验证 | 通过中试，完成小批量试产
|  |  |  | 通过中试 | 6.10-6.30 | 完成修复验证、系统测试验证 | 中试总结报告、正式固件
|  | I50项目 | 2017-06-30 | 完成手板测试 | 4.10-4.28 | PCBA调试、手板测试，问题排查 |  | 朱磊 | 程华松、吴波、刘国锋
|  |  |  | 完成样机评审 | 4.24-5.20 | 问题排查、样机评审，开模评审
|  |  |  | 完成集成测试 | 5.20-6.30 | 固件功能开发，单元测试，集成测试 | 版本说明、集成测试报告
|  | BX2项目 | 2017-06-30 | 完成样机评审 | 4.5-5.5 | 固件驱动开发、手板测试、样机评审 |  | 潘杰 | 张志桂、马清宗、陆春意
|  |  |  | 完成固件功能开发 | 5.2-6.9 | 开模评审、固件功能开发、单元测试
|  |  |  | 完成集成测试 | 6.10-6.30 | 集成测试和问题修复 | 版本说明、集成测试报告
|  | 军品定制项目 | 2017-06-30 | 完成军品事业部定制项目需求 | 4.5-4.22 | N72天汇版本定制开发，测试验证 | 定制版本整机+固件 | 孙璇 | 何如意、李永强、魏信义
[5 empty] | 4.5-4.22 | N72军品双板卡定制开发，测试验证 | 定制版本整机+固件 | 孙璇 | 何如意、李永强
[5 empty] | 4.5-4.22 | I60天汇版本定制开发,测试验证 | 定制版本整机+固件 | 孙璇 | 何如意、魏信义、庄昊
[5 empty] | 4.10-5.8 | I70+Zigbee硬件定制+软件定制开发； | I70+Zigbee整机+定制固件； | 徐升 | 李葛、吴波
[5 empty] | 5.8-5.18 | I70C军品广播式RTK固件版本开发； | I70C广播式RTK功能固件 | 徐升 | 吕志涛、毕化镭
[5 empty] | 4.15-6.15 | 动态差分项目开发 | 定制版本整机+固件 | 徐升 | 杨荣仕、李应浩
[5 empty] | 6.1-6.30 | 武汉定向库支持GPS+BDS功能版本开发 | 定制固件 | 徐升 | 李应浩
|  | 降成本项目 | 2017-06-30 | 上半年降成本额度达到40W | 4.5-6.30 | 射频线材类降成本、国内ARM机器10芯LEMO降成本、全频棒状天线替换高频棒状天线 | 降本额：150000 | 朱磊 | 赵康德、周杨
[6 empty] | DL6数传一体线降成本 | 降本额：150000
[6 empty] | MU709替代UL865 | 降本额：100000
[6 empty] | 蓝牙WIFI博通方案调试验证，推广 | 预计单片降本50左右
2 | 流程改进 | 硬件设计评审流程改进 | 2017-06-30 | 在P1、I50项目中落实硬件设计评审流程，总结改进流程说明； | 4.5-6.30 | 执行第一季度改进的硬件设计评审流程，在P1、I50项目中实践，增加采购和PMC备料相关活动描述，总结改进第一季度版本 | 第二季度版本硬件设计评审流程活动说明和文档模板包 | 方智强 | 赵康德、王学圣、陆欢欢
|  | 硬件需求评审流程改进 | 2017-06-30 | 完成硬件需求和需求规格评审流程改进 | 4.5-6.30 | 需求评审和需求规格评审流程梳理，以技术改进圈方式执行， | 硬件需求评审流程活动说明和对应文档模板修改 | 方智强 | 安秀杰、陆欢欢、朱磊、王学圣
|  | 硬件设计规范改进 | 2017-06-30 | 完成基本设计规范和参考电路整理 | 4.5-6.30 | 完成EMC设计规范、原理图设计规范、PCB设计规范整理；以及参考电路设计整理； | 原理图设计规范、PCB设计规范、EMC设计规范、GNSS接收机基本参考电路 | 方智强 | 王海龙、赵康德、王学圣
|  | 硬件手板测试流程改进 | 2017-06-30 | 完成硬件手板测试流程改进 | 4.5-6.30 | 1、硬件白盒测试流程梳理；硬件白盒测试内容和工作流程确认； 2、硬件手板测试评审流程梳理； | 硬件手板测试流程活动说明，对应文档模板，宣贯PPT； | 方智强 | 刘国锋、陆欢欢、赵康德、周杨、王学圣、王海龙
|  | 硬件配置管理落实 | 2017-06-30 | 完成ARM、P3、I70、N72、X360、P1系列项目的硬件配置管理文档整理上传 | 4.5-6.30 | 分别整理项目文档，按照项目配置管理要求完善并上传SVN | SVN上形成这几个系列的硬件配置管理文档 | 方智强 | 安秀杰
3 | 技术任务 | 硬件技术规划整理 | 2017-06-30 | 按期完成发布，形成月度报告方式，为产品和技术规划储备决策信息 | 4.5-6.30 | OEM板卡技术通报整理：整理所有产品系列中使用的板卡型号、板卡固件信息，以及厂商最新推出的板卡型号和板卡的最新版本固件信息；整理信息差异，统一研发整机和板卡的信息同步，通过此表打通市场研发采购品保维修在板卡信息上的信息共享，指导开发和中试活动，并给市场提供相关产品规划参考信息 | 2份OEM板卡技术通报，5月6月初发布 | 方智强 | 李永强
[5 empty] | 5.2-6.30 | 硬件模块技术通报整理：通过对于硬件平台和关键模块的物料选型，包括模块硬件指标参数分析，对比现在使用的产品模块和各厂家逐渐推出的产品模块信息分析整理，为产品和技术规划提供决策信息，指导产品设计和技术选型工作 | 1份硬件模块技术通报，6月初发布 | 方智强 | 赵康德
[5 empty] | 5.2-6.30 | 硬件GNSS整机技术通报整理：通过对于市场各竞争对手产品和公司现有产品技术参数指标和功能的信息整理分析，形成技术通报，为产品和技术规划改进提供决策参考信息 | 1份硬件GNSS整机技术通报，6月初发布 | 方智强 | 朱磊
|  | 硬件平台CBB建设 | 2017-06-30 | 接收机类产品应用技术框架改进 | 4.5-6.30 | IMX6UL产品上实现接收机类产品应用框架改进：包括PC网页整体改版、公共代码和算法库提炼下放、接收机日志改版整理等 | P5、I50项目固件 | 方智强 | 耿雷、吴波、李永强
|  |  |  | 接收机类产品形成平台系列手板测试固件 | 4.5-6.30 | 手板测试固件开发，配合手板测试流程制作 | P5、I50手板测试固件 | 方智强 | 周杨、李永强
|  |  |  | ARM系列框架重构，更合理的框架设计 | 4.15-6.30 | 从RTU1.3入手，重构ARM类产品驱动和应用框架，并逐步推导到P3上来 | RTU地灾水文版本固件 | 方智强 | 杜在连
|  |  |  | ARM系列板卡固件升级专用固件，市场可用 | 5.22-6.30 | 在Boot1.4实现主机固件升级功能基础上，开发板卡升级专用固件，支持OEM628E、BD970、P307、UB380等一系列板卡；后续推广到P3系列 | ARM系列板卡升级专用固件 | 方智强 | 庄昊
|  | 技术预研 | 2017-05-12 | 完成北极星云北斗一体机需求 | 4.24-5.12 | 开发北斗一体机模块，选型设计制版调试 | 一体机模块5个 | 赵康德 | 谷海笑、徐彦飞
|  |  | 2017-05-12 | 完成天辰MC系列4G需求 | 4.24-5.12 | 调试MC100 4G全网通模块，硬件改装+软件调试 | 4G样机2台 | 赵康德 | 周杨、庄昊
|  |  | 2017-05-31 | 完成板卡应用板卡底板需求 | 5.2-5.31 | GNSS 小板卡调试底板制作，硬件设计后制版调试 | 底板样板10个 | 赵康德 | 郭长胜
|  |  | 2017-06-15 | 完成NB-IoT预研 | 5.15-6.15 | P5上调试NB-IOT模块，软件调试验证； | 加装NB-IoT模块P5样机2台 | 赵康德 | 周杨
|  |  | 2017-06-30 | 完成小型机系列4G模块选型验证 | 5.15-6.30 | I70系列4G全网通模块验证，驱动和应用功能开发，海外4G模块选型和样机验证 | I70样机2台 | 赵康德 | 周杨、吴波
4 | 部门管理 | 部门工作管理 | 2017-06-30 | 按时提交月度部门工作总结和计划 | 4.5-6.9 | 部门经理和主管讨论制定部门工作计划，并和研发中心领导确认 | 部门月度工作计划、技术组月度工作计划 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 按时提交项目经理月度工作计划表 | 4.5-6.30 | 项目经理每个月初提交月度项目工作计划表，对上月项目总结并按照职能口执行情况考核打分，并计划当月工作计划；项目经理每周更新项目跟踪表，发布项目周报； | 项目月度工作计划表、项目跟踪表 | 方智强 | 安秀杰、朱磊、曹勇、潘杰、张太峰
|  |  |  | 按时提交技术主管工作报告 | 4.5-6.30 | 技术主管每月15号30号提交技术组工作报告，列半月工作内容和下半月工作计划； | 工作半月报 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、耿雷
|  | 人员招聘 | 2017-06-30 | 社招2名以上嵌入式软件开发、1名硬件开发高手（高级硬件或水深方面） | 4.5-6.30 | 通过猎头推荐和网上筛选简历，组织安排面试 |  | 方智强 | 赵康德、周杨
|  | 工作环境整理 | 2017-06-30 | 完成N72系列气象仪测试环境搭建 | 4.19-4.25 | 准备气象仪设备，搭建气象仪调试测试环境 |  | 方智强 | 庄昊
|  |  |  | 完成MC100系列测试环境搭建 | 4.24-5.31 | 准备测试环境设备，学习搭建方法，搭建测试环境 |  | 方智强 | 吴波
|  |  |  | 嵌入式软件开发调试环境纳入IT管理 | 6.1-6.30 | 固件开发SVN服务器环境搭建；服务器加密转IT部门；实现驱动和应用开发账号分离 |  | 方智强 | 周杨
|  | 绩效考核 | 2017-06-30 | 完成硬件部员工一季度绩效考核 | 4.5-4.15 | 搜集第一季度产品问题缺陷、流程遵从度、考勤时间、培训、专利、知识库等统计数据；员工自评；主管考评讨论，绩效沟通记录表 | 2017年硬件部一季度绩效考核表 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 完成第二季度绩效考核模板调整和个别员工工作调整 | 5.2-5.15 | 根据第一季度工作和考核表现以及第二季度工作需要，调整考核模板和部分员工工作内容，完成二季度绩效考核单RDM填写 | 《2017年硬件部二季度绩效考核模板》 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  |  |  | 完成主管经理月度考核 | 4.5-6.9 | 按照月度工作计划执行情况以及工作报告来考核，并和领导沟通确认 | 经理和主管考核结果 | 方智强 | 赵康德、刘国锋
|  | 培训工作 | 2017-06-30 | 按时参加公司组织的各类培训任务 | 4.5-6.30 | 参加动车培训、项目经理培训、ISO质量体系培训和其他部门交流培训 | 培训作业 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、安秀杰、朱磊、陆欢欢
|  |  |  | 按时完成三场培训 | 4.5-4.30 | 组织硬件白盒测试培训、硬件浪涌保护设计培训、硬件静电保护设计培训 | 三场培训活动资料 | 方智强 | 赵康德、王海龙
|  |  |  | 按时完成四场培训 | 5.2-5.31 | 组织硬件电源设计培训、OEM板卡技术培训、华测协议培训、RDM测试用例使用流程培训 | 四场培训活动资料 | 方智强 | 李葛、李永强、耿雷、唐振洋
|  |  |  | 按时完成两场培训 | 6.1-6.30 | 组织小批量备料流程培训、测试用例和测试方法讲解培训 | 两场培训活动资料 | 方智强 | 安秀杰、刘国锋
|  |  |  | 形成整套的新人基础培训教材 | 4.5-5.31 | 组织编写8个新员工入职培训PPT,包括硬件部新员工入职培训、硬件产品基础知识培训、硬件产品开发流程培训、RTK基础知识培训、OEM板卡知识培训、接收机华测协议培训、硬件开发基础培训、软件开发基础培训、硬件测试基础培训 | 8个培训PPT | 方智强 | 赵康德、耿雷、李永强、陆欢欢、曹勇、刘国锋
|  | 知识产权 | 2017-06-30 | 完成知识产权工作计划表中内容 | 4.5-6.30 | 围绕H900、P4、P5、I50、BX2等项目编写专利、软著和电路版权 | 完成专利6篇以上、软著3篇电路版权3篇 | 方智强 | 赵康德、耿雷
|  | 知识库建设 | 2017-06-30 | 完成知识库工作计划表中内容 | 4.5-6.30 | 围绕各项目开发和技术开发工作，整理知识库文档 | 完成知识库文档20篇以上 | 方智强 | 赵康德、刘国锋、耿雷